关于进一步规范和改进

补充耕地项目管理工作的意见（试行）

各区市自然资源局，各区规划分局，机关各科室、直属事业单位：

为切实提升我市补充耕地项目实施管理水平，高质量推进补充耕地项目建设，确保补充耕地数量真实、质量可靠，根据《山东省土地整治条例》、《山东省自然资源厅山东省财政厅关于规范和改进耕地占补平衡管理工作的通知》（鲁自然资规〔2019〕5号）等法律法规及政策文件精神，结合我市实际，现就规范和改进补充耕地项目管理相关工作，提出如下意见：

一、明确两级自然资源主管部门职责

（一）各区市（开发区）自然资源主管部门职责。负责编制本辖区生态修复规划和补充耕地年度计划、补充耕地项目选址，确定项目承担单位，批复可行性研究报告，组织对项目设计与预算方案进行初审、批复实施，组织项目竣工勘测定界，耕地质量评定，逐地块核实新增耕地数量、质量和工程建设内容，组织土地权属调整，编制竣工报告，组织初验并出具初验报告；负责对新增耕地进行地类变更、质量更新和项目后期监管；负责通过“全国耕地占补平衡动态监管系统”填报项目信息并上传报批材料；对项目实施相关材料和备案信息的真实性、准确性、一致性负责。

（二）市级自然资源主管部门职责。负责补充耕地项目源头控制和竣工验收把关。对项目设计与预算方案的可行性、合理性进行评审并出具评审意见，监督指导工程实施，组织对项目进行终验并出具验收意见，对地类变更、耕地质量更新成果进行审核。对各区市（开发区）自然资源主管部门提交的备案材料进行实质性审查并形成审查意见。

二、理顺补充耕地项目流程

（一）编制规划、计划。各区市（开发区）自然资源主管部门组织编制本行政区域生态修复规划，并通过公示、论证会、听证会等形式广泛征求社会公众和有关专家意见，报本级人民政府（管委）批准后实施，并向社会公布。

各区市（开发区）自然资源主管部门要按照上级部署，抓紧编制本行政区域生态修复规划。今后凡未纳入规划的，不允许设置补充耕地项目。正在实施的补充耕地项目，要在规划编制期间全部纳入本轮规划，并由各区市（开发区）自然资源主管部门做出书面承诺。

补充耕地工作实行年度计划管理，各区市（开发区）自然资源主管部门，根据本行政区域生态修复规划制定补充耕地年度计划，确定补充耕地项目，明确资金来源和投资规模，并于每年年底前向市级自然资源主管部门报送本行政区域下一年度补充耕地项目计划，未报送的，原则上不允许设置项目。

（二）科学规划选址。项目选址应符合国土空间规划、生态修复规划和用途管制要求。禁止开垦严重沙化土地，禁止违规毁林开垦耕地，禁止在25度以上陡坡和风景名胜区、自然保护区、地质遗迹保护区、饮用水水源保护区、森林、湿地等生态红线保护区域以及法律、法规禁止的其他区域内开发耕地。各区市（开发区）自然资源主管部门要利用好“全国耕地占补平衡动态监管系统”的坐标预查验功能，做好套合比对分析和逻辑性检查，避免选址不当。

（三）编制可行性研究报告。各区市（开发区）自然资源主管部门根据国家和省有关规定确定项目承担单位，具体负责项目的组织实施。项目承担单位应结合补充耕地年度计划等，编制可行性研究报告。编制完成后，由各区市（开发区）自然资源主管部门组织有关方面的专家对可行性研究报告进行论证并批复。

其中，新增耕地来源为废弃园地、残次林地的，须经各区市（开发区）政府（管委）组织有关方面的专家进行评估论证并出具论证意见；新增耕地来源为废弃水工建筑用地、工矿用地、内陆滩涂等的项目，要根据管理权限征得相关主管部门的同意，其出具的意见作为批准可行性研究报告的依据。

对项目可行性研究报告批复后1年内未实施的，可行性研究报告自动作废。

（四）编制项目设计与预算方案。可行性研究报告批准后，由项目承担单位采取招投标方式确定具备相应资质的设计单位编制项目设计与预算方案。编制完成后，由各区市（开发区）自然资源主管部门组织专家进行初审。初审通过后，由市级自然资源主管部门组织专家评审，并出具评审意见。各区市（开发区）自然资源主管部门依据初审意见和市级专家评审意见批复项目设计与预算方案。项目批复后，原则上应在三个月内在“全国耕地占补平衡动态监管系统”完成立项报备。

（五）项目实施。项目承担单位要依据批复的项目设计与预算方案，依法采取招投标方式选定具备相应资质的施工单位。招投标过程中，不得以不合理的条件限制、排斥潜在投标人或者投标人，不得将监理、面积测量和质量评价等工作交由工程施工单位自行组织。

（六）项目变更。项目设计与预算方案一经批准，不得擅自变更。确因自然灾害等不可抗力因素需要变更的，应当按照原审批程序报经原批准机关批准。在施工过程中确需对项目设计与预算方案中建设规模、新增耕地面积、投资等进行变更，不得降低项目设计预设的工程质量等级和耕地质量等级。单项变更数量不超过批复数量10%的，报经原批准机关批准；超过10%的，应重新编制项目设计与预算方案，重新报批。

（七）竣工验收。项目竣工后，项目承担单位要制作分辨率优于0.2米的高清正射影像图，逐地块调查测量新增耕地位置、面积和利用状况，并通过日常变更机制报部核查，核查通过后，由各区市（开发区）自然资源主管部门会同农业农村部门评定新增耕地质量，出具评定意见，评定意见作为项目验收的重要依据。

各区市（开发区）自然资源主管部门要切实做好项目初验工作，组织有关方面的专家，对项目进行核实。初验合格的，由市级自然资源主管部门组织验收，并出具验收意见。必要时市级将另行聘请第三方对项目进行复核。

（八）备案入库。项目验收后应在1年内申请备案入库，超过1年未申请入库的，需由市级自然资源主管部门重新组织验收。市、县两级自然资源主管部门要严格新增耕地指标审核与报备工作，严格落实县级初审、市级审核的要求。各区市（开发区）自然资源主管部门要及时通过全国耕地占补平衡动态监管系统，按照要求填报项目信息并上传各个阶段的档案材料。市级自然资源主管部门采取国土变更调查数据比对、高清影像分析判读、实地踏勘核实验证等方式开展全面内外业检查核实，严格审核确认新增耕地数量和质量，逐项目形成审核意见后，报省自然资源厅备案入库。

（九）后期管护。项目竣工验收合格后，项目承担单位应当在三十日内，将项目形成的新增耕地和农田水利、田间道路、农田林网等工程设施向镇人民政府或街道办事处、村（居）民委员会、土地权利人办理移交手续，明确双方权利义务。移交方负责落实后期管护资金，从项目预算中计列不低于投资总额1%的后期管护资金，专项用于新增耕地的后期管护和地力培肥，并持续管护5年以上。后期管护资金由项目所在镇（街道）统一管理，实行专账核算，不得截留或挪作他用；管护方负责制定管护方案，确定管护人员，确保新增耕地稳定耕种，保障工程设施正常运行。

三、规范市级审查程序和内容

（一）市级评审程序

1.申请受理。各区市（开发区）自然资源主管部门向市级自然资源主管部门提出设计与预算方案评审申请，报送有关资料（附件1），市级自然资源主管部门对上报资料齐全的予以受理。

2.市级审查。市级自然资源主管部门组织有关方面的专家对提报资料进行内业审查，组织现场踏勘。内外业审查主要包括以下内容：

（1）市级自然资源主管部门。审查项目选址是否符合国土空间规划、生态修复规划，审查工程设计、布局的合理性，逐地块分析新增耕地来源的可行性。

（2）财政方面的专家。审查项目预算方案的合理性。

（3）林业方面的专家。审查项目选址是否符合林业规划，审查新增耕地来源于林地的可行性。

（4）环保方面的专家。审查项目选址、工程布局、新增耕地等方面是否符合生态环境保护要求。

（5）水利方面的专家。审查项目灌溉与排水工程布局、设计的合理性。

（6）农业方面的专家。审查项目提高耕地质量、增加粮食产能的可行性。

3.出具意见。市级自然资源主管部门汇总专家审查意见，针对审查中发现的问题，及时反馈各区市（开发区）自然资源主管部门进行整改。

4.组织评审。各区市（开发区）整改通过后，由市级自然资源主管部门根据实际情况，组织有关方面的专家召开评审会，出具评审意见。

（二）市级验收程序

1.申请受理。各区市（开发区）自然资源主管部门向市级自然资源主管部门提出项目验收申请，报送验收材料（附件2），市级自然资源主管部门对上报资料齐全的予以受理。

2.市级审查。市级自然资源主管部门组织有关方面的专家对提报资料进行内业审查，开展外业核实。内外业审查主要包括以下内容：

（1）市级自然资源主管部门。审查项目工程建设任务完成情况、工程质量情况、耕地数量和质量情况。

（2）财政方面的专家。审查项目资金拨付、预算执行和资金使用管理情况。

（3）林业方面的专家。审查项目选址是否符合林业规划，审查项目工程建设是否存在违规毁林情况。

（4）环保方面的专家。审查项目农田防护与生态环境保持工程的数量、质量情况，审查项目工程建设是否符合生态环境保护要求。

（5）水利方面的专家。审查项目灌溉与排水工程的数量、质量情况，审查灌溉保证率能否达到设计要求。

（6）农业方面的专家。审查项目耕地质量情况、粮食产能提升情况。

3.出具意见。市级自然资源主管部门汇总专家审查意见，针对审查中发现的问题，及时反馈各区市（开发区）自然资源主管部门进行整改。

4.组织验收。各区市（开发区）整改通过后，市级自然资源主管部门根据实际情况，组织有关方面的专家召开验收会，听取汇报，查验项目档案资料，实地查验工程现场，向各区市（开发区）自然资源主管部门反馈验收情况，出具验收意见。本意见下发前，已立项未验收项目的验收程序，按本意见规定执行。

四、完善公众监督机制

在可行性研究报告、项目设计与预算方案编制过程中要充分征求项目所在地镇（街）及村（居）民委员会、村（居）民代表和相关土地权利人的意见，并留存书面证明材料。项目实施前，应当将项目建设内容、建设位置、投资规模、承担单位、施工单位等信息向项目涉及的村（居）进行公示。项目实施过程中应当接受当地村（居）监督。项目竣工验收应当有项目所在地群众代表参加。

五、建立监管机制

项目验收后，各区市（开发区）自然资源主管部门依照档案法律、法规规定将有关资料及时归档保存，并形成电子档案。各区市（开发区）自然资源主管部门要建立对项目后期管护的巡查检查机制，结合遥感监测等信息化技术手段，对项目的工程设施管护、耕地利用等情况进行定期、不定期的日常巡查和专项检查，并留存影像资料。对巡查检查发现的问题，及时督促管护责任主体组织整改。市级自然资源主管部门加强对各区市（开发区）巡查机制运行的监督和指导，对项目的后期管护进行抽查，定期对补充耕地进行监测，确保新增耕地保持稳定耕种状态，项目工程长期发挥效益。

本意见自下发之日起执行，如与上级文件规定不一致时，以上级文件为准。

附件：1.市级评审报送资料清单

2.市级验收报送资料清单

3.项目移交管护协议

威海市自然资源和规划局

2023年  月  日

附件1

市级评审报送资料清单

1.项目设计与预算方案评审请示

2.区市（开发区）政府（管委）出具的关于新增耕地来源的论证意见

3.区市（开发区）自然资源主管部门确定项目承担单位的相关文件

4.公告、公示及征求群众意见相关材料

5.可行性研究报告文本

6.区市（开发区）自然资源主管部门对可行性研究报告的批复及专家论证意见

7.项目设计和预算方案文本

8.区市（开发区）自然资源主管部门对项目设计和预算方案的初审意见（格式参照鲁自然资规〔2019〕5号文附件4）

9.项目区现状图、规划图、高清影像图

10.项目区范围矢量数据

11.新增耕地矢量数据

12.社会资本参与的决策文件及框架协议

附件2

市级验收报送资料清单

1.项目验收请示

2.项目竣工报告

3.区市（开发区）自然资源主管部门对项目的初验报告（格式参照鲁自然资规〔2019〕5号文附件5）

4.项目设计（变更）报告、预算书

5.公告、公示及征求群众意见相关材料

6.施工、监理工作报告，工程质量检验与评定资料

7.工程复核报告

8.区市（开发区）自然资源主管部门、农业农村部门关于耕地质量等级的评定报告

9.区市（开发区）自然资源主管部门关于新增耕地地类变更情况说明

10.土地权属调整方案

11.工程审计报告、财务审计报告

12.项目实施相关影像资料

13.规划图、竣工图

14.新增耕地矢量数据

附件3

XXX项目移交管护协议

甲方：                       （以下简称甲方）

乙方：                       （以下简称乙方）

为切实做好我市（区）土地整治项目后期管护工作，确保土地整治项目发挥长期效益，根据省厅相关文件精神，经双方协商，达成以下协议。

一、项目区位置及面积

XXX项目涉及XXX镇，XXX村、XXX村XXX个行政村，建设规模XXX公顷，新增耕地XXX公顷。

二、移交工程

（一）土地平整工程：新增耕地XXX公顷。

（二）灌溉与排水工程：塘坝XXX座；塘坝溢洪道和交通桥XXX座；大口井XXX口；……

（三）田间道路工程：二级田间道XXX米；生产路硬化XXX米；……

（四）电力安装工程：电缆沟XXX米。……

（五）其他工程：……

三、双方责任

（一）甲方责任

1.负责项目竣工验收后向乙方提供项目区新增耕地面积、位置、权属等项目信息。

2.定期组织人员到项目区查看，对乙方后期管护工作特别是新增耕地种植情况进行巡查和专项检查。

3.按照新增耕地每亩每年XXX元的标准给予管护费用（以实际种植粮食的亩数为准），专款用于新增耕地后期管护和地力培肥，连续补助5年，总计共XXX万元。

（二）乙方责任

1.负责制定后期管护方案，指导项目所在村（居）委会做好项目后期管护工作，特别是新增耕地的管护，确保项目区内新增耕地质量不下降、不发生非农建设占用以及其他破坏耕作层的生产经营活动；确保项目区内新增耕地不发生弃耕、撂荒或者种植果树、林木药材等现象；确保管护费用专款用于新增耕地的管护和地力培肥；确保新增耕地种植粮食作物不低于5年。

2.成立考评工作组，制定考核标准和奖惩方案，并组织实施，督促项目所在村委会做好项目后期管护工作。当项目区水利设施等工程出现破损、新增耕地出现撂荒或种植林果等非粮化现象时，乙方必须自行组织修护和整改。

3.定期对村委会后期管护工作进行检查，及时制止破坏项目工程和新增耕地行为，消除新增耕地撂荒或种植林果等非粮化现象。

4.如果乙方没按合同规定对新增耕地进行管护或管护不到位，甲方将根据实际情况扣减管护费用，同时乙方必须在规定时间内自费对管护不到位情况进行整改。

四、此合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

五、此合同自签订之日起生效。

六、此合同未尽事宜，按照国家及省市有关规定执行。

甲方：                       （盖章）

法人代表（签字）：

乙方：                       （盖章）

法人代表（签字）：

年  月  日